## RMMM-Liste
RMMM-Liste – Clandestine Dungeons
Risiko ID | Beschreibung | Wahrscheinlichkeitsklasse | Schadenshöhe | Risiko-Score | Minimierungs-Strategie | Indikatoren | Notfallplan | Status | Verantwortlicher | Datum der letzten Aktualisierung
1 | Technisches Risiko: Probleme bei der Implementierung der Spiellogik | mittel | hoch | 6 | Frühe Demo präsentieren, Aufteilung in Klassen, Tests | Fehler in Kernfunktionen, Verzögerungen | Funktionsumfang reduzieren und nur wichtigesten Features fertigstellen | offen | Lead Developer (Robin) | 2026-04-21
2 | Technisches Risiko: Schwierigkeiten beim Zusammenspiel von UI und Eingaben | mittel | mittel | 4 | So früh wie möglich testen, Logik und UI klar trennen | Einzelne Eingaben/Interaktionen funktionieren, aber zusammengesetzt gibt es Fehler | UI vereinfachen und problematische Zusatzfunktionen entfernen | offen | Nico | 2026-04-21
3 | Zeitbezogen: Zeitplanung ist zu optimistisch und das Projekt wird nicht fertig | hoch | hoch | 9 | Realistischen Zeitplan mit Puffer erstellen | Meilensteine werden nicht erreicht, viele unerledigte Aufgaben kurz vor Abgabe | Fokus nur auf absolute wichtigsten Anforderungen | offen | Scrum-Master (Felix) | 2026-04-21
4 | Personenbezogen: Teammitglieder fallen aus wegen Krankheit oder anderen unvorhersehbaren Gründen | mittel | hoch | 6 | Wissen im Team verteilen, Aufgaben dokumentieren | Aufgaben werden nicht erledigt, geringe Beteiligung von Mitgliedern | Aufgaben umverteilen und weniger wichtige Features verschieben | offen | Scrum-Master (Felix) | 2026-04-21
5 | Technisches Risiko: Zu wenige Tests führen zu Bugs oder Abstürzen | mittel | hoch | 6 | Tests für wichtigsten Funktionen erstellen und regelmäßig testen, funktionierende Zwischenversionen speichern | Häufige Abstürze, bekannte Bugs | Fehlerhafte Features deaktivieren und nur getestete Funktionen abgeben | offen | Entwickler (Joan) | 2026-04-21
6 | Probleme bei der Zusammenarbeit mit Github | niedrig | niedrig | 1 | Kleine Commits, Absprache mit Teammitgliedern | Merge-Konflikte, verlorener Code | Auf letzte stabile Version zurückgehen und Absprache im Team | offen | Alle Entwickler | 2026-04-21
Score = Wahrscheinlichkeitsklasse * Schadenshöhe
Niedrig = 1; Mittel = 2; Hoch =3